}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolás Troncoso Fuenzalida, Marcelo Baeza, Alvaro Eyzaguirre |
| --- | --- |
| Rut | 20.597.828-3 ¦ 20.713.432-5 ¦ 21.625.632-8 |
| Carrera | INGENIERIA EN INFORMATICA |
| Sede | SAN BERNARDO |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SGT — Sistema de Gestión Territorial de Solicitudes de Juntas de Vecinos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos ¦ coordinación con la Municipalidad, planificación por etapas, control de alcance. Inteligencia de Negocios ¦ "generar reportes y visualizaciones en tiempo real": clasificación por criticidad, mapa interactivo, reportes PDF filtrables para apoyar decisiones de la entidad superior. Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos ¦ cubre el diseño del modelo de datos y el proceso Excel - SQL, sin necesidad de forzarlo como "administración de bases de datos" pura. |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - En la Municipalidad de San Bernardo, los encargados territoriales reciben en papel las solicitudes de las Juntas de Vecinos y las entregan a la Municipalidad de forma desordenada, sin categorización ni priorización previa. Esto dificulta que la entidad superior identifique con rapidez qué solicitudes requieren atención urgente, a qué Junta de Vecinos corresponden y cuál es su ubicación geográfica dentro de la comuna. - La problemática se sitúa en la comuna de San Bernardo e impacta directamente a los vecinos que presentan solicitudes a través de sus Juntas de Vecinos, a los encargados territoriales y a los funcionarios municipales encargados de gestionarlas. - Este tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque aborda un problema real de gestión de información dentro de una institución pública, integrando competencias de modelamiento de datos, desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos; la digitalización de procesos manuales en organismos públicos es una necesidad recurrente en el mercado laboral chileno. El aporte de valor del proyecto es real: permitirá a la Municipalidad priorizar y visualizar geográficamente las solicitudes territoriales, mejorando los tiempos de respuesta hacia las Juntas de Vecinos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | - El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema local de gestión, digitalización y georreferenciación de solicitudes territoriales, de acceso exclusivo para la entidad municipal superior. El equipo de práctica digitaliza la información recibida en papel utilizando una planilla Excel como mecanismo intermedio de carga de datos; a partir de esa digitalización, el sistema clasifica cada solicitud, le asigna un rango de criticidad según su nivel de riesgo y la visualiza de forma ordenada y georreferenciada en un mapa interactivo, permitiendo priorizar la atención de las problemáticas territoriales. El sistema se diseña con una arquitectura local, ejecutable en los equipos que la Municipalidad pueda garantizar, sin depender de un servidor propio, contemplando además su escalabilidad futura. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | - El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, dado que integra al menos cuatro competencias de especialidad: gestión de proyectos informáticos (planificación y control del proceso de digitalización y de las fases del proyecto), construcción de modelos de datos (diseño e implementación del modelo de datos para solicitudes territoriales, incluyendo la planilla Excel como esquema intermedio), desarrollo de software (construcción e integración de los módulos de digitalización, clasificación y mapa interactivo) y pruebas de certificación (diseño y ejecución de pruebas funcionales sobre el proceso de digitalización, clasificación, georreferenciación y generación de reportes). - Estas competencias son necesarias para resolver la problemática planteada, ya que se requiere levantar y modelar la información territorial, construir una solución de software funcional y validar su correcto funcionamiento antes de la entrega. |
| Relación con los intereses profesionales | - Marcelo Baeza (Gestor del Proyecto): el proyecto permite desarrollar habilidades de planificación, levantamiento de requerimientos, documentación, coordinación y control de avance de una solución informática aplicada a una institución pública. - Álvaro Eyzaguirre (Encargado de Base de Datos): el proyecto permite aplicar conocimientos de modelamiento de datos y diseño de una estructura que permita almacenar y consultar de forma ordenada la información de las solicitudes. - Nicolás Troncoso (Encargado de Interfaces y Usuario): el proyecto permite trabajar en el diseño de una interfaz clara y fácil de utilizar, enfocada en que los funcionarios puedan consultar rápidamente las solicitudes, sus prioridades y su estado. Realizar este Proyecto APT contribuirá al desarrollo profesional del equipo al enfrentar un caso real de transformación digital, con restricciones reales de infraestructura, tiempo y recursos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Duración del semestre: el equipo cuenta con el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026 para el desarrollo de la práctica, tiempo suficiente para completar las fases de definición, diseño, desarrollo, pruebas y entrega de una primera versión funcional del sistema. - Horas asignadas a la asignatura: se distribuyen entre el levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega, de acuerdo al plan de trabajo definido. - Materiales requeridos: la Municipalidad de San Bernardo entregará equipos computacionales (PC) y acceso a internet vía red LAN; se utilizarán herramientas y tecnologías de código abierto sin costos de licenciamiento (VSCode, Angular, Django, SQLite, Leaflet, OpenStreetMap, Git/GitHub, draw.io, Figma). - Factores externos que facilitan su desarrollo: la disponibilidad de equipos e internet garantizada por la Municipalidad y el acceso a información histórica en papel de las Juntas de Vecinos. - Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo solucionarlos: no existe certeza sobre la disponibilidad de un servidor propio del área de TI, por lo que el sistema se diseña con una arquitectura local (ejecutable .exe con SQLite) que no depende de dicha infraestructura; asimismo, la documentación física puede llegar incompleta o desordenada, lo que se mitiga definiendo campos de "dato no disponible" y un proceso de digitalización validado por el equipo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un sistema local de gestión, digitalización y georreferenciación de solicitudes territoriales de las Juntas de Vecinos de San Bernardo, que permita priorizar su atención por parte de la entidad municipal superior. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Digitalizar las solicitudes recibidas en papel mediante una planilla Excel intermedia. - Diseñar un modelo de datos que soporte la clasificación por categoría, prioridad, estado y nivel de confianza. - Implementar un mapa interactivo que georreferenciar cada Junta de Vecinos y sus solicitudes asociadas. - Generar reportes en PDF filtrables por Junta de Vecinos y nivel de prioridad, con evidencia fotográfica adjunta. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo trabajará por etapas: levantamiento de requerimientos con la Municipalidad, diseño del modelo de datos y arquitectura local, desarrollo e integración de los módulos (digitalización, clasificación, mapa, reportes), y pruebas funcionales antes de la entrega. Roles: Marcelo Baeza - requerimientos, planificación, documentación y pruebas; Alvaro Eyzaguirre - modelo de datos, SQLite, importación y validación; Nicolás Troncoso - desarrollo Angular, mapa interactivo y experiencia de usuario.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo entidad-relación | Diagrama del modelo de datos | Evidencia el diseño de datos escalable |
| Avance | Repositorio GitHub | Historial de commits del desarrollo | Evidencia el avance según el plan de trabajo |
| Final | Reporte de pruebas funcionales | Casos de prueba ejecutados y resultados | Evidencia el cumplimiento de requerimientos antes de la entrega |
| Final | Ejecutable (.exe) instalado | Sistema funcionando en el PC municipal | Evidencia la implantación de la solución |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del proyecto APT (Fase 1) | Levantamiento de requerimientos con la Municipalidad, redacción del documento de Definición de Proyecto APT y validación de la propuesta | Reuniones con la Municipalidad, guía del estudiante Fase 1 | Agosto (S1-S4) | Marcelo Baeza (coordinación) + equipo | Facilitador: buena disposición de la Municipalidad. Dificultad: disponibilidad de tiempo de los encargados territoriales |
| Gestionar proyectos informáticos | Evidencias administrativas Fase 1 | Elaborar autoevaluación de competencias, diario de reflexión, autoevaluación individual y presentación de proyecto | Plantillas del docente (1.1 a 1.5) | Agosto (S3-S4) | Cada integrante (individuales) + equipo (grupal) | Debe entregarse según planilla de evaluación Fase 1 enviada por el docente |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos y arquitectura local | Diseñar el modelo entidad-relación (solicitudes, Juntas de Vecinos, territoriales, categorías, nivel de confianza) y definir la arquitectura local | draw.io, documentación técnica SQLite/Django | Septiembre (S5-S8) | Alvaro Eyzaguirre | Facilitador: tecnologías open source sin costo. Dificultad: ausencia de criterios previos de clasificación |
| Desarrollar una solución de software | Prototipo de interfaces | Diseñar los prototipos de interfaz para la entidad superior (listado de solicitudes, filtros, vista de mapa) | Figma | Septiembre (S5-S8, en paralelo) | Nicolas Troncoso | Dificultad: definir con precisión el perfil único de usuario |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del módulo de digitalización (Excel → BD) | Implementar el script de importación desde la planilla Excel hacia SQLite, con validación de datos | Python, openpyxl/pandas, Django ORM | Octubre (S9-S12) | Alvaro Eyzaguirre | Facilitador: proceso ya definido en la propuesta. Dificultad: documentación física incompleta o desordenada |
| Desarrollar una solución de software | Mapa interactivo y clasificación por criticidad | Implementar georreferenciación (Leaflet + OpenStreetMap) y lógica de clasificación por categoría/prioridad/nivel de confianza | Angular, TypeScript, Leaflet, OpenStreetMap | Octubre (S9-S12) | Nicolas Troncoso | Facilitador: tecnologías gratuitas. Dificultad: calibrar correctamente el nivel de confianza |
| Gestionar proyectos informáticos | Diario de reflexión y evidencias Fase 2 | Elaborar diarios de reflexión individuales, informe de avance e informe final del proyecto APT | Guía del estudiante Fase 2, planillas de evaluación avance/final | Octubre-noviembre (S9-S15) | Cada integrante (individuales) + equipo (grupal) | Debe alinearse con el estado real de avance técnico |
| Desarrollar una solución de software | Generación de reportes PDF | Implementar reportes filtrables por Junta de Vecinos y prioridad, con evidencia fotográfica adjunta | ReportLab/WeasyPrint, Pillow | Noviembre (S13-S14) | Alvaro Eyzaguirre / Nicolas Troncoso | Sin observaciones relevantes |
| Pruebas de certificación | Pruebas funcionales | Ejecutar pruebas sobre digitalización, clasificación, georreferenciación y reportes; registrar errores | Plan de pruebas, sistema integrado (frontend + backend + BD) | Noviembre (S15-S16) | Marcelo Baeza (coordinación) + equipo | Dificultad: tiempo acotado para corregir hallazgos antes de la entrega |
| Gestionar proyectos informáticos | Ajustes finales, empaquetado y entrega (Fase 3) | Empaquetar el sistema como ejecutable (.exe), capacitar a funcionarios y entregar el sistema a la Municipalidad | PyInstaller, Waitress, material de capacitación | Diciembre (S17-S18) | Marcelo Baeza (coordinación general) + equipo | Facilitador: sistema ya probado. Dificultad: disponibilidad de funcionarios para la capacitación |
| Gestionar proyectos informáticos | Evidencias administrativas Fase 3 | Diarios de reflexión finales, planilla de evaluación Fase 3, presentación final del proyecto | Guía Fase 3, plantillas del docente | Diciembre (S17-S18) | Cada integrante (individuales) + equipo (grupal) | Presentación en inglés es optativa |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos y definición del proyecto | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias administrativas Fase 1 (autoevaluación, diario, presentación) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño modelo de datos y arquitectura local | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipo de interfaces (Figma) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo digitalización (Excel→BD) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapa interactivo y clasificación por criticidad | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diarios de reflexión y evidencias Fase 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de reportes PDF | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes finales, empaquetado y entrega | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias administrativas Fase 3 (diario, planilla, presentación final) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.