|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en conjunto. |
| --- | --- |

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en el AVA. O bien, completar esta guía a y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Como gestor del proyecto, en términos generales hemos avanzado incluso más rápido de lo planificado en el área de desarrollo: para septiembre (S5-S8) el plan solo contemplaba diseño del modelo de datos y prototipado de interfaces, pero como equipo ya contamos con una primera versión funcional de frontend y backend con pruebas iniciales, actividad que originalmente estaba proyectada para octubre. Esto me da un margen de gestión valioso de cara a las fases siguientes. Sin embargo, sí tuvimos un atraso puntual que no habíamos anticipado en la planificación original: la georreferenciación mediante APIs gratuitas (OpenStreetMap/Nominatim) resultó ser insuficientemente precisa para nuestro caso de uso. Al probar direcciones reales de la comuna, el sistema confundía calles con nombres similares (por ejemplo, "Freire" con "Ramón Freire") y la numeración exacta de las direcciones no calzaba correctamente, lo que habría comprometido la confiabilidad del mapa interactivo — un componente crítico de la propuesta de valor del sistema. Como gestor, tuve que evaluar junto al equipo el costo de mantener una solución gratuita pero imprecisa versus migrar a una alternativa más robusta, y decidimos optar por Google Maps API para lograr un nivel de precisión geográfica comparable al de aplicaciones como Uber, donde la exactitud de la ubicación es indispensable. Factores facilitadores: - El uso mayoritario de tecnologías de código abierto (Django, Angular, SQLite) permitió avanzar sin restricciones de costo ni licenciamiento en la mayor parte del stack. - La distribución de roles fijos por especialidad permitió que el desarrollo de backend e interfaces avanzara en paralelo desde la Fase 2. Factores que han dificultado el avance: - La imprecisión de las APIs de geolocalización gratuitas, que obligó a un cambio de tecnología no contemplado en la planificación inicial y que, como gestor, debí gestionar sin que afectara el cronograma general. - La ausencia de criterios previos definidos por la Municipalidad para calcular el "nivel de confianza" de cada Junta de Vecinos, lo que sigue requiriendo definición y calibración por parte del equipo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a la imprecisión de la georreferenciación con APIs gratuitas, mi enfoque como gestor fue no dejar que el equipo insistiera en una solución "gratis pero riesgosa" solo por mantener el argumento de costo cero: coordiné con Álvaro y Nicolás evaluar el problema apenas se detectó (al probar direcciones reales de la comuna), en vez de esperar a que apareciera durante las pruebas funcionales de noviembre, cuando ya sería tarde para migrar de tecnología sin comprometer el cronograma. Priorizamos la confiabilidad del dato geográfico por sobre el ahorro, ya que un pin mal ubicado le quita credibilidad a todo el sistema frente a la entidad municipal que lo va a usar para tomar decisiones. La migración a Google Maps API se hizo de forma temprana, en la misma ventana de desarrollo de la Fase 2, para no arrastrar el problema hacia la etapa de pruebas. De cara a lo que viene, planeo dos cosas concretas: primero, dejar documentado en la sección de Factibilidad/Riesgos del informe que el cambio de API introduce un costo o límite de uso que antes no existía, para que quede como una decisión informada y no como un descuido; segundo, mantener el mismo criterio de detección temprana para la calibración del "nivel de confianza" de cada Junta de Vecinos, que es el otro punto sin criterios previos definidos, prefiero que como equipo probemos esa lógica con datos reales apenas iniciemos la digitalización en octubre, en vez de dejarlo para el final, para evitar que se repita el mismo tipo de sorpresa que tuvimos con el mapa. En general, mi rol como gestor en estas dificultades ha sido menos resolver el problema técnico yo mismo, y más asegurar que el equipo lo detecte y decida a tiempo, sin que comprometa la fecha de entrega de diciembre.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu(s) evidencia(s) de avance? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tus evidencias? Evaluando lo que tenemos hasta ahora, considero que nuestras evidencias de avance son sólidas en la parte técnica, pero más débiles en el respaldo documental que sustenta ese avance frente al evaluador. Lo que destaco: - Tenemos evidencia tangible y verificable de que vamos adelantados respecto al plan: una versión funcional de frontend y backend con pruebas iniciales ya realizadas, cuando el cronograma solo exigía diseño y prototipo para esta etapa. Esto no es una promesa a futuro, es código funcionando. - El informe de definición del proyecto está completo y alineado: objetivos, metodología (Scrumban) y competencias del perfil de egreso quedaron correctamente documentados y corregidos tras revisar que no se mezclaran con competencias ajenas a Ingeniería Informática. - Como gestor, cuento con una carta Gantt y un Plan de Trabajo detallado (actividad, recursos, duración, responsable, facilitadores/obstaculizadores) que me permite mostrar con precisión en qué semana estamos y qué se ha cumplido o adelantado. Lo que podría mejorar: - Nuestra evidencia sigue siendo mayoritariamente descriptiva (lo que contamos que hicimos) y nos falta evidencia visual/documental directa: capturas de pantalla del sistema funcionando, del prototipo de Figma ya implementado, o un registro fotográfico/video corto de las pruebas realizadas sobre el módulo de mapa con Google Maps API. Eso sería mucho más convincente que solo describirlo en el informe. - No estamos usando Git de forma activa para dejar registro de aportes individuales y avance por fechas; como gestor, esa es una evidencia objetiva de trazabilidad que hoy no tenemos y que sería fácil de incorporar antes de que avance mucho más el desarrollo. - El cambio de tecnología en geolocalización (de OpenStreetMap a Google Maps API) fue una decisión importante que tomamos como equipo, pero no quedó formalmente registrada en ningún documento aparte de esta reflexión — debería quedar como una entrada explícita en la sección de riesgos/factibilidad del informe, con fecha, para que sea evidencia verificable de que fue una decisión de gestión y no un cambio improvisado a última hora. Mi prioridad para las próximas semanas es cerrar esa brecha entre "lo que hicimos" y "lo que podemos demostrar que hicimos", especialmente antes de la evidencia de avance de Fase 2 en octubre-noviembre.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Al docente: si el reemplazo de la competencia "pruebas de certificación" por ingeniería de requisitos fue el criterio correcto, dado que el curso mezcla Informática, Análisis y Redes; si el modelo freemium institucional (sin flujo de caja, VAN o TIR en esta etapa) es una decisión válida o debería justificarse con más detalle; y qué tan exigente es el uso de Git como evidencia de avance, ya que hoy no lo estamos usando de forma sistemática. A mis pares: cómo están resolviendo variables sin criterio definido por la organización con la que trabajan (como nuestro "nivel de confianza"), y de qué forma documentan un cambio de tecnología a mitad de proyecto, como el que tuvimos con la API de geolocalización.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir los roles base: la metodología Scrumban que elegimos justamente parte de mantener roles fijos por especialidad, y hasta ahora ese esquema ha funcionado (vamos adelantados en desarrollo). Sí surgieron actividades nuevas, no contempladas en el Plan de Trabajo original: - Álvaro (BD): adaptar la integración de mapas a Google Maps API (manejo de API key y su costo/límite de uso), reemplazando la implementación con OpenStreetMap. - Nicolás (Interfaces): ajustar el frontend del mapa a la nueva API, validando que la precisión de direcciones se mantenga en las vistas ya prototipadas. - Marcelo (Gestión): documentar formalmente el cambio de tecnología en la sección de Factibilidad/Riesgos del informe, y coordinar la adopción de Git como registro de avance, tarea que hasta ahora no estaba asignada a nadie. Estas tareas se suman al plan existente sin reemplazar responsabilidades — se abordan dentro del mismo rol de cada integrante, no como una redistribución del equipo.

6. Proyecto APT, trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como equipo evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva: la comunicación fluida y la claridad de roles nos permitió avanzar más rápido de lo planificado en desarrollo, y decisiones importantes (como el cambio a Google Maps API) se tomaron de forma coordinada y a tiempo, sin frenar el cronograma. Aspectos positivos: - Roles fijos por especialidad que evitan duplicar esfuerzos y permiten trabajo en paralelo. - Buena disposición para detectar y resolver problemas técnicos de forma temprana, sin esperar a las pruebas finales. - Coordinación efectiva con la Municipalidad durante el levantamiento de requerimientos. Aspectos a mejorar: - No estamos usando Git de forma sistemática, lo que dificulta trazar aportes individuales y el historial de decisiones del equipo. - Nos falta formalizar por escrito ciertas decisiones (como el cambio de tecnología) apenas se toman, en vez de dejarlas solo como acuerdo verbal. - Podríamos anticipar con más antelación las variables sin criterio definido (como el nivel de confianza), en vez de abordarlas cuando ya está encima el plazo.